## vpn project - chicas
VPN Project - Chicas Superpodesoras
Gestiona cualquier tipo de proyecto. Asigna responsables, establece plazos y haz el seguimiento del estado de tu proyecto.
Completado
Nombre | Responsable | Estado | Prioridad | Cronograma - Start | Cronograma - End
Asignar roles y tareas correspondientes | ANDRES SALAZAR TORRES | Listo | Baja | 2025-05-02 | 2025-05-02
Conexión con la VPN | ANDRES SALAZAR TORRES | Listo | Alta | 2025-05-05 | 2025-05-06
Toma de la primera minuta | ANDRES SALAZAR TORRES | Listo | Baja | 2025-05-05 | 2025-05-05
Medición de métricas | ALAN JARED SANDOVAL SUAREZ | Listo | Alta | 2025-05-05 | 2025-05-06
Toma de la segunda minuta | ANDRES SALAZAR TORRES | Listo | Baja | 2025-05-06 | 2025-05-06
Implementación de Dijkstra | GIOVANNI CASTREJON FUENTES | Listo | Alta | 2025-05-05 | 2025-05-08
Implementación de kruskal | GIOVANNI CASTREJON FUENTES | Listo | Media | 2025-05-05 | 2025-05-08
Desarrollo de reporte | MARLENE XIMENA SANDOVAL GARCIA | Listo | Media | 2025-05-05 | 2025-05-08
Toma de la tercera minuta | ANDRES SALAZAR TORRES | Listo | Baja | 2025-05-08 | 2025-05-08
|  |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-08